## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 2018-09-06
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | UA | TA | AA
프로젝트명 |  |  | 3조 |  | 작성일 | 2021-10-08 |  | 작성자 | 이광효 |  |  | 이광효 | 마창수 | 임나리 | 김진혁 | 양기욱
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | UB-A1-001 | 로그인 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-001 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 | UB-A1-002~ UB-A1-004 | 김진혁 |  | 담당 셀 개수 | 22 | 15 | 16 | 21 | 18
2 | UB-A1-002 | 로그인 실패 경고창 구현 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
3 | UB-A1-003 | 로그인 5회 실패시 캡쳐API 적용 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
4 | UB-A1-004 | 로그아웃 페이지 전환 구현 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
5 | UB-A1-005 | 외부 로그인 API 적용 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
6 | UB-A1-006 | 아이디 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
7 | UB-A1-007 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
8 | UB-A1-008 | 비밀번호 변경 url을 이메일로 전송 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
9 | UB-A1-009 | 개인회원 가입 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-002 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
10 | UB-A1-010 | 기업회원 가입 페이지 구현 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
11 | UB-A1-011 | 필수 항목 미입력시 경고창 출력 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
12 | UB-A1-012 | 입력 모든 항목 유효성 검사 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
13 | UB-A1-013 | 아이디 중복 검사 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
14 | UB-A1-014 | 비밀번호 일치 검사 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
15 | UB-A1-015 | 비밀번호 불일치시 경고창 출력 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
16 | UB-A1-016 | 등록중복방지 Capcha API 구현 | 공통 | RM-A01-003 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
17 | UB-A1-017 | 통합검색 구현 | 공통 | RM-A01-004 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
18 | UB-A1-018 | 메신저 구현 | 공통 | RM-A01-005 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
19 | UB-A2-001 | 회원정보 수정/삭제 구현 | 공통 | RM-A02-001 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
20 | UB-A2-002 | 재직증명서 첨부 구현 | 공통 | RM-A02-002 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
21 | UB-A2-003 | 재직자 권한 부여 | 관리자 | RM-A02-003 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 김진혁 |  | 김진혁
22 | UB-A2-004 | 이력서 등록 | 개인회원 | RM-A02-004 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
23 | UB-A2-005 | 이력서 수정 | 개인회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
24 | UB-A2-006 | 이력서 삭제 | 개인회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
25 | UB-A2-007 | 이력서 수정시 기존 입력내용 출력 | 개인회원 | RM-A02-005 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
26 | UB-A2-008 | 이력서 삭제시 확인팝업 구현 | 개인회원 | RM-A02-006 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
27 | UB-A2-009 | 이력서 공개 범위 설정 구현 | 개인회원 | RM-A02-007 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
28 | UB-A2-010 | 지원한 이력서 페이지 구현 | 개인회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
29 | UB-A2-011 | 이력서 부재시 팝업 출력 | 개인회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
30 | UB-A2-012 | 기업에 지원된 이력서 페이지구현 | 기업회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
31 | UB-A2-013 | 캘린더 관심기업 자동반영 출력 | 개인회원 | RM-A02-008 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
32 | UB-A2-014 | 캘린더 채용 공고 자동반영 출력 | 개인회원 | RM-A02-009 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
33 | UB-A2-015 | 캘린더 개인 일정 관리 | 개인회원 | RM-A02-010 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
34 | UB-A2-016 | 관심기업 관리 구현 | 공통 | RM-A02-011 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
35 | UB-A2-017 | 관심기업 알림 기능 구현 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
36 | UB-A2-018 | 인재 관리 페이지 구현 | 개인회원 | RM-A02-012 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
37 | UB-A2-019 | 기업 관리 페이지 구현 | 기업회원 | RM-A02-013 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
38 | UB-A2-020 | 채용공고 관리 | 기업회원 | RM-A02-014 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
39 | UB-A2-021 | 관심인재 관리 | 기업회원 | RM-A02-015 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
40 | UB-A2-022 | 유료 서비스 목록 조회 | 공통 | RM-A02-016 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
41 | UB-A2-023 | 유료 서비스 구매 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
42 | UB-A3-001 | 기업 정보 개요 구현 | 공통 | RM-A03-001 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
43 | UB-A3-002 | 카카오 지도 api 기업주소 출력 | 공통 | RM-A03-002 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
44 | UB-A3-003 | 기업 세부정보 스크롤 출력 | 공통 | RM-A03-003 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
45 | UB-A3-004 | 평균 리뷰 평점, 항목별 평점 | 공통 | RM-A03-004 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
46 | UB-A3-005 | 리뷰 게시글 목록 구현 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
47 | UB-A3-006 | 리뷰 게시글 작성권한설정 | 개인회원, 관리자 | RM-A03-005 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
48 | UB-A3-007 | 리뷰 게시글 커뮤니티 링크 연결 | 공통 | RM-A03-006 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
49 | UB-A3-008 | 전체직군, 직군별 평균 연봉출력 | 공통 | RM-A03-007 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
50 | UB-A3-009 | 채용공고 목록 구현 | 공통 | RM-A03-008 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
51 | UB-A3-010 | 채용정보 검색조건별 출력(직군, 키워드, 도시) | 공통 | RM-A03-009 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
52 | UB-A3-011 | 기업뉴스 목록 구현 | 공통 | RM-A03-010 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
53 | UB-A3-012 | 기업뉴스 페이지 구현 | 공통 | RM-A03-011 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
54 | UB-A3-013 | 관심기업 등록 | 개인회원 | RM-A03-012 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
55 | UB-A3-014 | 관심기업 해제 | 개인회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
56 | UB-A3-015 | 관심기업 알람등록 | 개인회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
57 | UB-A3-016 | 관심기업 알람해제 | 개인회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
58 | UB-A4-001 | 채용검색 필터 구현 | 공통 | RM-A04-001 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
59 | UB-A4-002 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
60 | UB-A4-003 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
61 | UB-A4-004 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
62 | UB-A4-005 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
63 | UB-A4-006 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
64 | UB-A4-007 | 채용 공고문 상세 조회 | 공통 | RM-A04-002 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
65 | UB-A4-008 | 기업명 / 직군 / 조건 / 지역 / 연봉 / 기간 정보 출력 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
66 | UB-A4-009 | 관심 공고문 등록(스크랩)버튼 구현 | 일반회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
67 | UB-A4-010 | 채용 공고 상세 조회 화면 출력 | 공통 | RM-A04-003 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 이광효 |  | 이광효
68 | UB-A5-001 | 인재검색 필터 구현 | 공통 | RM-A05-001 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
69 | UB-A5-002 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
70 | UB-A5-003 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
71 | UB-A5-004 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
72 | UB-A5-005 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
73 | UB-A5-006 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
74 | UB-A5-007 |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
75 | UB-A5-008 | 관심등록 인재 조회 | 기업회원 | RM-A05-002 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
76 | UB-A5-009 | 메세지 전송 기능 구현 | 기업회원 | RM-A05-003 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
77 | UB-A5-010 | 해당 자기소개서 열람 기능 | 공통 | RM-A05-004 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
78 | UB-A5-011 | 해당 이력서 열람 기능 | 기업회원 | RM-A05-005 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
79 | UB-A5-012 | 관심 인재 및 알람 등록/해제 | 기업회원 | RM-A05-006 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 임나리 |  | 임나리
80 | UB-A6-001 | 게시판 댓글 작성 | 공통 | RM-A06-001 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
81 | UB-A6-002 | 게시판 댓글 조회 | 개인회원, 관리자 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
82 | UB-A6-003 | 게시판 댓글 수정 | 개인회원, 관리자 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
83 | UB-A6-004 | 게시판 댓글 삭제 | 개인회원, 관리자 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
84 | UB-A6-005 | 게시판 대댓글 조회 | 공통 | RM-A06-002 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
85 | UB-A6-006 | 게시판 대댓글 작성 | 개인회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
86 | UB-A6-007 | 게시판 대댓글 수정 | 개인회원 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
87 | UB-A6-008 | 게시판 대댓글 삭제 | 개인회원, 관리자 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
88 | UB-A6-009 | 신고 게시글 관리 페이지 | 관리자 | RM-A06-003 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
89 | UB-A6-010 | 추천 키워드 배너 | 공통 | RM-A06-004 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
90 | UB-A6-011 | 게시글, 댓글 추천 신고 | 공통 | RM-A06-005 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
91 | UB-A6-012 | 베스트 댓글 | 공통 | RM-A06-006 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
92 | UB-A6-013 | 토픽베스트 선정 및 출력 | 개인회원, 관리자 | RM-A06-007 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
93 | UB-A7-001 | 광고 플랜 조회 구현 | 공통 | RM-A07-001 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
94 | UB-A7-002 | 광고 플랜의 내용 / 주의사항 출력 | 공통 | RM-A07-002 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
95 | UB-A7-003 | 카드사 등록 | 관리자 | RM-A07-003 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
96 | UB-A7-004 | 카드사 조회 | 관리자 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
97 | UB-A7-005 | 카드사 추가 | 관리자 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
98 | UB-A7-006 | 카드사 삭제 | 관리자 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
99 | UB-A7-007 | 결제이력 조회 구현 | 공통 | RM-A07-004 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 마창수 |  | 마창수
100 | UB-A8-001 | 부적절한 게시글 신고 폼 구현 | 공통 | RM-A07-005 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
101 | UB-A8-002 | 결제 정보 상담창구 구현 | 공통 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
102 | UB-A8-003 | 기업 정보 등록신청 승인 구현 | 관리자 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
103 | UB-A8-004 | 재직회원 신청내역 구현 | 관리자 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 양기욱 |  | 양기욱
`

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상